## Лист1
| Дополнительные средства | [5 empty] | Начало работ | [5 empty] | Окончание работ | [5 empty] | Лев. Огр | Знак | Прав. Огр
| X12 | X13 | X24 | X25 | X35 | X45 | t''12 | t''13 | t''24 | t''25 | t''35 | t''45 | t◦12 | t◦13 | t◦24 | t◦25 | t◦35 | t◦45
Переменные | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9 | 15 | 7 | 9 | 15 | 17 | 20 | 20
ЦФ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [12 empty] | 10.5 | min
Сроки проекта | [15 empty] | 1 |  |  | 17 | <= | 20
[17 empty] | 1 |  | 20 | <= | 20
[18 empty] | 1 | 20 | <= | 20
Минимальное время выполнения работ | [6 empty] | -1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 7 | >= | 4
[8 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | >= | 6
[9 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 8 | >= | 5
[10 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | >= | 7
[11 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  | 11 | >= | 8
[12 empty] | -1 | [5 empty] | 1 | 5 | >= | 5
Продолжительность работ от вложенных средств | 0.1 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 7 | = | 7
|  | 0.05 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 9 | = | 9
|  |  | 0.25 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 8 | = | 8
|  |  |  | 0.2 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  |  | 10 | = | 10
[5 empty] | 0.4 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | 1 |  | 12 | = | 12
[6 empty] | 0.5 | [5 empty] | -1 | [5 empty] | 1 | 9 | = | 9
Порядок выполнения работ | [8 empty] | -1 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | <= | 0
[10 empty] | -1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | <= | 0
[11 empty] | -1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | <= | 0
[12 empty] | -1 |  |  | 1 |  |  |  | 0 | <= | 0

## Лист2
| Дополнительные средства | [7 empty] | Начало работ | [7 empty] | Окончание работ | [7 empty] | Лев. Огр | Знак | Прав. Огр
| X12 | X13 | X14 | X23 | X34 | X35 | X45 | X56 | t''12 | t''13 | t''14 | t''23 | t''34 | t''35 | t''45 | t''56 | t◦12 | t◦13 | t◦14 | t◦23 | t◦34 | t◦35 | t◦45 | t◦56
Переменные | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 13.6 | 23.6 | 23.6 | 0 | 22 | 13.6 | 23.6 | 21 | 23.6 | 0 | 23.6 | 22 | 22
Сроки проекта | [23 empty] | 1 | 22 | min
Деньги | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [16 empty] | 47 | <= | 47
Минимальное время выполнения работ | [8 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 13.6 | >= | 10
[10 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 20 | >= | 12
[11 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 21 | >= | 14
[12 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | >= | 7
[13 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | -23.6 | >= | 9
[14 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | >= | 20
[15 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  | 22 | >= | 16
[16 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | 0 | >= | 0
Продолжительность работ от вложенных средств | 0.4 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 13.6 | = | 15
|  | 0.1 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | [6 empty] | 20 | = | 20
|  |  | 0.1 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 21 | = | 21
|  |  |  | 0.05 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 10 | = | 10
[5 empty] | 0.8 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 14 | = | 14
[6 empty] | 0.2 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | = | 26
[7 empty] | 0.1 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  | 22 | = | 22
[8 empty] | 1000 | [7 empty] | -1 | [7 empty] | 1 | 0 | = | 0
Порядок выполнения работ | [11 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | <= | 0
[14 empty] | -1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | <= | 0
[13 empty] | -1 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 0 | <= | 0
[21 empty] | 1 |  |  |  | 0 | <= | 0
[16 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  | 0 | <= | 0
[14 empty] | -1 | [7 empty] | 1 |  |  | 0 | <= | 0
[10 empty] | -1 | [10 empty] | 1 |  |  |  | -3.6 | <= | 0
[13 empty] | -1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 0 | <= | 0